## Trang tính1
📋 Danh sách task cần xử lý sau khi gửi lên Apple Review
🔧 1. Sửa lỗi không hoạt động ở các nút đăng nhập (Bug - Performance)
Mô tả: Trên iPad, không có phản hồi khi nhấn:
Nút "Sign In"
Nút "Continue" trong trang Google login
Nút "Start 3-days trial"
PIC: Phước
Deadline: Ưu tiên cao, cần fix sớm
⚙️ 2. Kiểm tra lại quyền chạy nền location (Background Location)
Mô tả: Apple không thấy tính năng nào dùng "location background", cần:
Xác nhận lại có sử dụng hay không
Nếu có, bổ sung mô tả hướng dẫn reviewer truy cập tính năng
Nếu không, xóa location khỏi UIBackgroundModes trong Info.plist
PIC: An
Deadline: Trước bản build tiếp theo
🍎 3. Sửa Sign In with Apple theo đúng guideline
Mô tả: Không được yêu cầu user nhập email sau khi đã đăng nhập bằng Apple (framework đã cung cấp rồi)
PIC: Phi
Deadline: Trước bản build tiếp theo
🎨 4. Cải thiện typography – Chữ khó đọc
Mô tả: Một số đoạn text hiển thị khó đọc (font size, màu sắc, hoặc spacing)
Hành động: Review toàn bộ app (đặc biệt màn hình nhỏ/lớn) và cải thiện độ dễ đọc
PIC: Nam
Deadline: Trong tuần
📱 5. Fix giao diện cho iPad – Layout chật, không responsive
Mô tả: Nhiều màn hình hiển thị không phù hợp trên iPad Air (5th Gen)
Hành động: Kiểm tra lại layout các màn hình trên iPad, đảm bảo spacing hợp lý, UI không bị dồn cục
PIC: Phuoc
Deadline: Trong tuần
🔐 6. Cập nhật lại nội dung giải thích các permission (Privacy Purpose Strings)
Mô tả: Cần viết rõ lý do dùng các quyền:
Photo Library
Location
Motion & Fitness
(Ví dụ: "Ứng dụng cần truy cập để lưu ảnh bạn chia sẻ với gia đình", v.v.)
PIC: Herond
Deadline: Trước khi nộp lại bản build
# | Nội dung Task | Mô tả chi tiết | Người phụ trách | Deadline
1 | Sửa lỗi không hoạt động ở các nút đăng nhập | Không có phản hồi khi nhấn: - Nút "Sign In" - Nút "Continue" trên Google login - Nút "Start 3-days trial" (trên iPad) | Phước | Trong tuần
2 | Kiểm tra quyền chạy nền location | Bổ sung hướng dẫn reviewer cho việc có chạy nền location | An | Trong tuần
3 | Sửa Sign In with Apple | Đang yêu cầu người dùng nhập email sau khi đăng nhập bằng Apple – vi phạm guideline. Cần bỏ đoạn này. | Phi | Trong tuần
4 | Cải thiện Typography – chữ khó đọc | Một số đoạn text hiển thị không rõ (font size, màu sắc, spacing). Cần kiểm tra toàn app. Hình chụp Screenshot để tiếng Việt tiếng Anh lộn xộn. | Nam | Trong tuần
5 | Fix giao diện cho iPad – layout bị chật, không responsive | Giao diện một số màn hình bị dồn, khó dùng trên iPad Air (5th Gen). Cần điều chỉnh lại layout. | Nam | Trong tuần
6 | Cập nhật nội dung mô tả các quyền truy cập (Privacy Purpose Strings) | Mô tả rõ lý do sử dụng các quyền: - Photo Library - Location - Motion & Fitness (Ví dụ: dùng để chia sẻ ảnh, định vị,...) | Herond | Trong tuần