### 📅 Meeting Minutes – Dự án Family Guardian iOS App

🗓 Ngày họp: 13:00, 05/05/2025
 👥 Tham gia: Team DanaExperts & Team Herond

### 1. Summary

DanaExperts đã báo cáo tiến độ tuần 7 như sau:

- Hoàn thành xử lý các bug tuần trước:

  - Sửa lỗi không hiển thị địa điểm trong Location History sau khi chuyển ngày.

  - Fix lỗi mất trạng thái đăng nhập sau thời gian dài không sử dụng.

  - Xử lý permission khi request lần 2 (còn 1 case cần update Figma).

  - Hoàn thiện phần alert khi vào-ra zone.

- Phát triển chức năng mới:

  - BLE & Device Tracking: Đã kết nối thành công với các thiết bị BLE (iPhone, tai nghe, macbook); đang xử lý phần phát âm và hiển thị pin.

  - Location History: Hoàn thiện logic gom nhóm, giao diện timeline đã test ổn định.

  - Security Zone: Tự động điều chỉnh hiển thị zone khi thay đổi khoảng cách; xử lý alert và timeout.

  - Login & Setting: Đã tích hợp login Facebook (chờ link App Store); chưa có subcription (sẽ bổ sung sau khi lên store).

  - UI/UX: Cập nhật giao diện theo feedback Herond, thêm animation.

- Đã giửi review Apple lần 1.

### 2. Discussion Points

| Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- |
| 🎨 Update animation file | Cần Herond cập nhật lại file animation cho phần connect member đúng với bản mobile. |
| 📲 Figma Device Tracking | Cần Herond cập nhật Figma cho các màn hình Device Tracking (hiển thị chi tiết, pin, reconnect). |
| ➕ Add member in empty zone | Nếu zone không có member, cần thêm UI dạng text hoặc button để user thao tác mở màn hình add member. |
| 🔐 Permission flow | Cần chỉnh lại luồng permission theo iSharing (trường hợp user "allow once"). |
| 📋 Subscription flow | Phần subscription sẽ được thêm sau khi app lên App Store. |
| ⏳ Kéo dài tiến độ | Do hai tính năng Device Tracking và User Tracking chưa hoàn thiện, tiến độ dự kiến kéo dài thêm 2 tuần. |
| 📆 Lịch release | - 12/5: release bản có Security Zone - 25/5: release bản có Device Tracking - 9/6: release bản có User Tracking ¦ |

### 3. Next Actions

| Task | PIC | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Hiển thị chi tiết Device BLE + biểu đồ pin | DanaExperts | Tuần 8 |
| Update Figma cho Device Tracking | Herond | Tuần 8 |
| Fix animation connect member | Herond | Tuần 8 |
| Thêm UI gợi ý add member nếu zone trống | Herond | Tuần 8 |
| Fix permission theo cách làm của iSharing | DanaExperts | Tuần 8 |
| Hoàn tất kết nối Facebook sau khi có App Store link | DanaExperts | Tuần 8 |
| Thêm phần subscription trong Setting và Onboarding | DanaExperts | Sau khi app lên store |