DanaExperts

toan.nguyen@danaexperts.com | (+84) 868-996-897

PLAN PHÁT TRIỂN TÍNH NĂNG

"SỬ DỤNG KHÔNG CẦN LOGIN"

ỨNG DỤNG FAMILY GUARDIAN

PLAN PHÁT TRIỂN TÍNH NĂNG "SỬ DỤNG KHÔNG CẦN LOGIN"

1. Thông tin dự án

- Tên sản phẩm: Family Guardian

- Mô tả: Ứng dụng theo dõi vị trí GPS theo thời gian thực, hỗ trợ kết nối giữa các thành viên trong gia đình.

- Mô hình kinh doanh: Freemium với các tính năng cao cấp có trả phí.

- Giai đoạn phát triển: Bổ sung tính năng  (Phase 1)

2. Mô tả yêu cầu bổ sung

Tính năng chính:

- Cho phép người dùng sử dụng ứng dụng mà không cần đăng nhập bằng tài khoản cá nhân.

- Sử dụng cơ chế Firebase Anonymous Login + Device ID để định danh người dùng.

- Logic xử lý dữ liệu anonymous:

  - Login với tài khoản đã tồn tại: không merge dữ liệu, xóa dữ liệu anonymous.

  - Login với tài khoản mới: merge toàn bộ dữ liệu anonymous sang tài khoản mới.

- Dữ liệu anonymous sẽ được lưu tối đa 30 ngày, sau đó tự động xóa.

Các hạng mục chính:

- Cập nhật UI onboarding: bỏ yêu cầu bắt buộc login từ đầu.

- Bổ sung UI khuyến khích người dùng đăng nhập.

- Cơ chế tạo, lưu và xử lý anonymous user.

- Merge dữ liệu anonymous với tài khoản mới.

- Tạo tutorial đầu vào.

- Cơ chế dọn dẹp dữ liệu anonymous tự động sau 30 ngày.

3. Estimate effort

| Hạng mục công việc | Effort (MD) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1. Cập nhật UI login + settings | 0.5 MD | Bỏ login bắt buộc |
| 2. Bổ sung UI liên quan đến account | 0.5 MD | Banner/CTA login |
| 3. Tutorial đầu vào | 0.2 MD | Phát triển mới |
| 4. Tạo & lưu Anonymous User | 2.0 MD | Firebase anonymous + Device ID |
| 5. Merge dữ liệu khi đăng nhập | 1.5 MD | Update logic ở BE&FE |
| 6. Dọn dẹp tài khoản anonymous cũ | 0.5 MD | Sau 30 ngày không dùng |
| 7. Testing & QA | 1.0 MD | Full flow test |

👉 Tổng cộng: 6.2 MD

4. Chi phí dự kiến

DanaExperts xin phép được hỗ trợ miễn phí tính năng này cho Herond.

5. Thời gian thực hiện

- Dự kiến: 1.5 tuần (tùy theo tốc độ phản hồi từ phía Herond).

- Bảo hành: theo thời hạn bảo hành Family Guardian hiện tại.

6. Giả định & Điều kiện

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng, đề nghị phía Herond cung cấp các tài liệu/thiết kế sau trước khi bắt đầu phát triển:

- Figma cho màn hình onboarding (phiên bản bỏ yêu cầu login bắt buộc).

- UI cho các thành phần khuyến khích người dùng đăng nhập (ví dụ: banner, popup, CTA...).

- Spec chi tiết cho:

  - Flow login từ anonymous → account.

  - Flow xử lý dữ liệu trong từng user case.

  - Flow và nội dung của tutorial đầu vào.

Lưu ý: Nếu các tài liệu hoặc Figma chưa được cung cấp kịp thời, điều này có thể ảnh hưởng đến tiến độ phát triển và thời gian bàn giao.

DanaExperts trân trọng gửi plan này đến quý đối tác. Chúng tôi sẵn sàng trao đổi để tinh chỉnh kế hoạch phù hợp nhất với nhu cầu của dự án.

DanaExperts Co., Ltd.

Người liên hệ: Toàn

Email: toan.nguyen@danaexperts.com