## Trang tính1
STT | Nhóm Tính Năng | Câu Hỏi | Trả Lời | Ghi Chú
1 | Kết nối Family | Quyền xem vị trí trong "Family": Trong mô hình "Family" (cha kết nối với 2 con), hai user "con" có cần thấy vị trí của nhau không? Hay chỉ "cha" được xem vị trí của cả hai "con", "con" xem được vị trí của "cha", nhưng hai "con" không thấy vị trí của nhau? | 2 con không thấy vt của nhau
2 |  | Mã mời (invite code): Khi thêm user vào "Family", mã mời này là cố định cho mỗi "Family" hay thay đổi mỗi lần gửi lời mời? | mã tạm thời
3 |  | Thông báo SOS: Trong trường hợp SOS, thông báo sẽ được gửi đến tất cả thiết bị của mọi user trong "Family" đúng không? Hay chỉ gửi đến 1 device của mỗi user? | tới tất cả device của mỗi user
4 | Lịch sử vị trí (History) | Quy tắc lưu lịch sử vị trí: Lịch sử vị trí (thời gian + tọa độ) nên được lưu theo cách nào? Ví dụ: định kỳ (mỗi 15 phút), khi vị trí thay đổi đáng kể, khi thiết bị vào/ra "security zone"? | khi user di chuyển, lưu vị trí của mỗi điểm. lưu vị trí mà không di chuyển đáng kể ví dụ dừng lại ăn trưa.
5 |  | Phân biệt "Alert History" và "History": "Alert History" khác "History" ở điểm nào? Có phải "Alert History" chỉ lưu các sự kiện cảnh báo (như khi thiết bị rời "security zone"), còn "History" là toàn bộ lịch sử di chuyển của thiết bị không?
6 | Quản lý thiết bị và chia sẻ vị trí | Đăng nhập đa thiết bị: Một tài khoản có thể đăng nhập cùng lúc trên nhiều thiết bị không? Nếu có, ứng dụng sẽ xử lý vị trí từ các thiết bị này thế nào? Lịch sử vị trí có ghi rõ tên thiết bị tương ứng không? | chỉ đăng nhập 1 thiết bị
7 |  | Chia sẻ vị trí từ nhiều thiết bị: Nếu một user có nhiều thiết bị, vị trí của thiết bị nào sẽ được chia sẻ với user khác? Người dùng có thể tự chọn thiết bị để chia sẻ không (ví dụ: qua cài đặt)? | bỏ qua
8 |  | Yêu cầu cài ứng dụng: Mỗi thiết bị của user có cần cài ứng dụng này không? Nếu không, làm sao để thiết bị không cài ứng dụng phát âm thanh khi nhận lệnh? Có cần một ứng dụng riêng để xử lý lệnh phát âm thanh không? | dùng cho các thiết bị IOT (có loa) | cần limit lại số lượng device
9 |  | Chế độ chia sẻ vị trí: Sau khi mời và được chấp nhận, hai user có xem vị trí của nhau theo chế độ hai chiều (bidirectional) không, hay có thể chỉ một chiều (unidirectional)? Nếu user tắt nút "Share my current location", các user khác trong "Family" sẽ không thấy vị trí hiện tại của user này nhưng vẫn xem được lịch sử đúng không? Và user này vẫn thấy vị trí hiện tại của người khác nếu họ chưa tắt nút này? | thấy được điểm cuối, trước khi tắt... nếu tắt logcation của mình, thì cũng không còn xem được location của người khác | thêm nhập master pass khi tắt location (sẽ define lại)
10 | Security Zone | Tạo "Security Zone": Người dùng có thể tự chọn một tọa độ bất kỳ trên bản đồ để tạo "security zone" không, hay chỉ được chọn từ kết quả tìm kiếm (search) có sẵn? | ph1. search địa chỉ, có thể di chuyển map để lấy điểm pin. | phần UT của map sẽ điều chỉnh lại
11 | Setting screen | Quản lý subscription: Hiện tại chưa thấy màn hình quản lý subscription trong thiết kế. Có phải tính năng này chưa được thiết kế xong không? | di chuyển đến site apple
12 | Login | Có cần hỗ trợ đăng nhập bằng Apple ID không? (Lưu ý: Nếu không có, Apple có thể reject ứng dụng khi submit lên App Store theo chính sách Sign In with Apple). | cần bổ sung
13
14
thông tin QA đã được trả lời bổ sung
Operation: Cả 2 bên sẽ follow theo procedure via this link: Co-operation Procedure
UIUX clarification:
Bắt buộc bổ sung cho user đăng kí account bằng Apple ID để pass store review.
Bổ sung cho user đăng kí bằng email, Tiktok (Herond bổ sung detail trong specs).
Tạo thêm UI mapping với gmail nếu user tạo account social không lấy được gmail để đáp ứng việc nhận OTP/PIN qua mail.
Limit việc cho user log in đồng thời chỉ trên 1 device.
Ràng buộc để xem location của người khác thì phải bật share my current location lên.
Dời lại tính năng share current location trên web qua phase 2 -> Phase 1: Link share location dẫn về link download nếu user chưa tải app (Herond bổ sung detail trong specs).
Ngoài việc chỉ nhập địa chỉ, cho phép user drop pin trên map ở tính năng setup security zone.
Settings thêm phần cho user custom thời điểm collect location để chủ động tối ưu pin của họ (Herond bổ sung detail trong specs).
Bổ sung màn chứa noti SOS ở lock screen.
Tech stack notes:
Nhờ Dana bổ sung rõ hơn thông tin về lib sẽ sử dụng của bên thứ 3 và cho tính năng liên quan nào trong app cũng như khả năng sử dụng lib cho commercial purpose.
Library usage: Dana team cần verify lại với bên provide lib đảm bảo align với Apple store policy.
Để verify policy compliant có thể submit sớm bản lite có phần tính năng sử dụng lib trước khi làm hoàn thiện sản phẩm.
Herond cần chuẩn bị API của tất cả các social log in sử dụng cho Dana.
Next steps (ngoài các point bên trên):
Herond gửi lại features specs trong tuần này cho Dana
UIUX sẽ được update dần đảm bảo theo kịp tiến độ của Dana, chậm nhất hoàn thiện trong tuần sau.
Dana confirm thời gian định kì cho weekly meeting để tiến hành bắt đầu từ tuần cuối tháng 3 (Herond suggest 2h chiều thứ 2)