## Trang tính1
STT | Func | Task / Bug Description | Người phụ trách | Trạng thái | Ghi chú | Spec
11 | All Func | Cập nhật vị trí tại các thời điểm quan trọng (mở app, vào/ra zone, SOS, v.v.) | Phi | 4h | cần update location ở các timing sau (status của user) Khi mở app Khi vào hoặc ra zone và có phát sinh alert cho user khác Khi start share link để share location Khi gởi sos đến user khác(refresh members) Khi connect user thành công Khi bật/tắt lại toggle share location | new
24 | All Func | Fix các bug từ phía Herond và Apple review nếu có | Team |  |  | bug
29 | All Func | Viết Unit Test cho BE | Phi |  | đang 5/11 service
5 | App icon | Dùng ảnh vuông để sửa lỗi icon viền trắng | Phước | done |  | bug
8 | Device Tracking | Hoàn thiện popup & notification Device Tracking khi thiết bị rời xa >30s | An |  | liên quan disconnect | new
9 | Device Tracking | Kiểm tra kỹ các tính năng nhỏ trong Device Tracking | An |  |  | new
10 | Device Tracking | Quay video full flow Device Tracking gửi Herond | An |  |  | bug
25 | Device Tracking | ráp location của deivce lên map | Nam | done
26 | Device Tracking | ghép API, tạo history record cho location của thiết bị | Phi |  | dựa vào timing connect và disconnect.
27 | Device Tracking | RSSI không hoạt đúng khi connect laij | An
28 | Device Tracking | handle event disconnect | An
33 | Device Tracking | request âm thanh khi phát loa ở device tracking | herond
3 | Home | Sửa lỗi Bottom Sheet bị che trong lần khởi động đầu | Nam | done |  | bug
12 | Home | Cập nhật địa chỉ & lưu history khi mở app | Phi | 1h | thời điểm user mở app thì mình nên update địa chỉ của mình, xủ lý toạ record history luôn | new
13 | Home | Icon location chưa chuyển sang xám khi tắt chia sẻ location | Phi |  | fix với n.11 | bug
19 | Home | Test lại lỗi email @icloud.com và các lỗi D-013, D-014, D-017 sau khi cấu hình Herond | Phi | doing | chưa ra được email spam | bug
22 | Home | Bug icon SOS không hiển thị nếu bấm cancel alert sau khi nhận SOS | Nam | done |  | bug
15 | IAP | Mapping các event parameter trên Firebase/GA4 để Google Analytics xử lý đúng | Nam | doing |  | bug
17 | IAP | Bổ sung Crashlytics vào app theo hướng dẫn Firebase | Nam | doing | https://firebase.google.com/docs/crashlytics/get-started?platform=ios#add-sdk | new
18 | IAP | Setup custom definition cho event param hiển thị trong Firebase Dashboard | Nam | done |  | new
20 | IAP | Check & xử lý các điều kiện IAP hiển thị đúng | Nam | done |  | new
30 | IAP | thêm IAP AI | Phi | done | thêm 2 api, verify
31 | IAP | premium feature - free feature | Phi | 4h+ | 9/11 func
32 | IAP | thiếu popup:"You need premium to add more members" sau khi user tắt màn DS và quay trở lại map ở màn home | Herond
4 | login | Pop-up lỗi chưa đúng khi quên mật khẩu với email Social | Phước |  | Bổ sung case user chọn quên pass nhưng nhập email account Gmail/Apple ID (hiện tại Jae đang hoàn thiện các UI cuối, done trong hôm nay). - Màn Forgot password: Pop-up thông báo tài khoản với email này được đăng nhập bằng Social vừa chưa tạo pass => Hướng user tới việc login lại bằng Social | new
14 | login | Bổ sung popup xin quyền location lại khi user chọn "Allow once" và mở lại app | Phước | done | Khách muốn làm giống isharing chỗ này Sau khi chọn allow one cho location thì kill app Khi mở lại app thì hiện ngay popup xin quyền location lại | new
7 | Security Zone | Sửa lỗi message sai khi nhập pass sai ở Security Zone | Phước |  |  | bug
21 | Security Zone | Ẩn Security Zone history >90 ngày | Nam | done |  | bug
6 | Setting | Lỗi đổi ngôn ngữ “5 phút” chưa cập nhật ngay | Nam | done | Khi đổi ngôn ngữ từ Việt sang Anh thì chỗ “5 phút” chưa đổi. Thoát setting vào lại mới đổi | bug
23 | Setting | Build app cho tất cả ngôn ngữ | Nam | done |  | new
1 | splash screen | Bổ sung animation splash screen, chạy xong mới chuyển màn | Phước | done |  | new
2 | splash screen | Animation màn Intro 1 chạy trong vòng 2 giây | Phước | done |  | new
16 | splash screen | Thêm xin quyền "Motion & Fitness Access" trong Intro | Phước | done | - Thêm step xin "Motion & Fitness Access" ở phần Intro của app | bug
|  | Thêm icon khi group các device khi hiển thị trên map | Herond